敏捷冲刺

- 每篇 Scrum 冲刺报告的内容（共 7 篇）

- 在为期两周的时间内，安排冲刺七天。

- 每篇报告对应一天的冲刺工作，建议按以下结构撰写（可参考文档中给出的博客示例）：

- 1. 站立式会议记录

- 会议照片：提供当天站立式会议的现场照片一张，证明团队进行了同步沟通。

- 会议时间：建议控制 15 分钟内，快速同步进度、问题与计划。

- 2. 每个人的工作明细（需关联码云/GitHub 的 Issue / Work Item ID）

- 昨天已完成的工作：列出每个成员完成的代码、文档或测试任务，并附上对应的 Issue ID。

- 今天计划完成的工作：明确每个成员当日的任务目标，同样关联 Issue ID。

- 工作中遇到的困难：如技术难点、环境问题、需求变更等，如实记录。

- 3. 燃尽图（Burndown Chart）

- 横坐标：冲刺时间。

- 纵坐标：剩余任务量（通常以剩余工作小时数或故事点表示）。

- 实线：实际剩余工作量的变化曲线。

- 虚线：理想剩余工作量曲线（从总任务量线性递减至 0）。

- 作用：燃尽图帮助团队判断进度是否正常，是否需要调整计划或资源。

- 4. 代码/文档签入记录

- 签入要求：每天必须有代码或文档的实际推送（不能只“研讨”不编码）。

- 关联信息：每次签入必须关联对应的 Issue ID 和链接，确保可追溯。

- 可执行性：每日版本代码应能正常运行（可通过持续集成或本地测试验证）。

- Code Review：鼓励成员间进行必要的代码审查，遵守编码规范；文档随代码更新。

- 5. 项目程序/模块的最新截图

- 提供当天项目可运行界面的截图，或关键模块的输入输出示意图，证明功能迭代进展。

- 附加说明：第 1 篇 Scrum 冲刺对整个冲刺阶段起到领航作用，应该主要包含三个部分的内容：

- 各个成员在该阶段认领的任务

- 明日各个成员的任务安排

- 整个项目预期的任务量（使用整数表示，与项目预估的总工作小时数一致。比如项目A预估需120小时才能完成，则任务量为120。）

- 参考：http://www.cnblogs.com/thousfeet/p/7780408.html

二、仓库源码管理要求（码云 / GitHub）

- 1. 项目管理方式

- 团队仓库启用 Issues / 项目管理面板（如 GitHub Projects 或 Gitee 里程碑）

- 为每个任务（功能、改进、Bug 修复）创建 Issue，并分配唯一的 ID（如 #1, #2）

- 每个冲刺周期（7 天）对应一个 里程碑（Milestone），将所有相关 Issue 绑定到该里程碑中

- 2. 每日签入规范

- 分支策略：建议使用 develop 或 sprint-xxx 分支进行日常开发，稳定后再合并到 main

- 提交信息：必须包含关联的 Issue ID，例如：

git commit -m "完成登录页面UI，close #12"

- 每日可执行：团队需确保每日版本至少通过基本的编译/运行测试，不能提交无法启动的代码

- 文档更新：当 API、配置或部署方式变化时，需同步更新 README.md 或 /docs 中的文档

- 3. Code Review 与编码规范

- 每个 Pull Request / Merge Request 应至少有一名其他成员审查（可通过 GitHub 的 Review 功能或 Gitee 的 PR 评审）

- 遵守团队事先约定的编码规范（如命名、缩进、注释等），并在仓库根目录放置 .editorconfig 或 checkstyle.xml 等工具配置。

三、冲刺期间的额外交付物

除了 7 篇每日冲刺报告，最终还需提交：

- 测试报告（单独一篇）：

- 测试工作安排、工具选择和运用、测试用例文档、测试体会、项目测试评述

- 回答文档中关于 Bug 分类、场景测试、非功能测试（加分项）等问题。

- （1） 在测试过程中总共发现了多少Bug？每个类别的Bug分别为多少个

- 修复的bug；

- 不能重现的bug

- 这个产品就是这样设计的，不是bug；

- 没有能力修复，将来也不打算修复；

- 这个bug的确应该修复，但是没有时间在这个版本修复，延迟到下一个版本修复。

- （2）场景测试（scenario testing），包括以下内容：

- 你预期不同的用户会怎样使用你的软件？

- 他们有什么需求和目标？

- 你的软件提供的功能怎么组合起来满足他们的需要？

- 你们在什么样的平台、硬件配置、浏览器类型等条件上对你们的软件进行测试？——测试矩阵（test matrix）

- （3）非功能测试（加分项）

- 性能指标（响应时间和吞吐量，需要给出截图和测试实例以及结果）

- 系统资源监控（CPU、内存占用情况，需要给出截图和测试实例以及结果）

- 压力测试（不同并发用户数，需要给出截图和测试实例以及结果）

- 疲劳度测试（测试服务器持续运行的能力，需要给出截图和测试实例以及结果）

- 安全测试（从三个角度来看，即保密性、可用性、完整性。需要给出截图和测试实例以及结果）

  - 参考

- http://www.cnblogs.com/freeton/archive/2013/05/31/3109815.html

- https://www.cnblogs.com/cnmenglang/p/6272762.html

- 你认为你们团队的软件在什么条件下，就可以认定其已经足够好，可以发布此版本？——出口条件（exit criteria）

- 参考：https://www.cnblogs.com/buaase/p/4971390.html

- 定义出口条件（Exit Criteria）：什么条件下可发布该版本。

- 冲刺总结报告（单独一篇）：

- 项目预期计划 vs 现实进展。

- 过程体会、组员分工及每人的工作量比例（%）。

- 下阶段（Beta 或下一个冲刺）的展望。

练习要求

- 根据 要求一 完成7天冲刺（实验报告以团队为单位提交，分七天提交，一天内重复提交仅算一次冲刺成绩）。

- 根据 要求二 管理仓库源码

- 根据 要求三1. 提交测试报告并回答问题。

- 根据 要求三2. 提交总结报告

- 报告按时提交课堂派

- 参考链接

- 燃尽图：https://www.leangoo.com/

  - 如何使用Leangoo自动生成燃尽图：https://www.scrum.cn/8569.html

- （2）Scrum/sprint http://www.cnblogs.com/xinz/archive/2012/10/05/2712602.html

- （3）每日例会（scrum meeting）报告。(例子)

- http://www.cnblogs.com/thousfeet/p/7780408.html

- http://www.cnblogs.com/buaase/p/5055822.html

- http://www.cnblogs.com/teamftd/p/4928860.html

- http://www.cnblogs.com/buaaoverwatch/p/6025873.html

- 站立会议的要点：https://blog.csdn.net/dylanren/article/details/5505804